## pelaporan_capaian_kinerja_Sekre
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
Satuan Kerja | Sekretariat Jenderal Kemenristek Dikti (PTN BH - Institut Teknologi Bandung)
Tahun | 2019
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi Triwulan 1 |  |  | Capaian Kinerja Triwulan 1 |  |  |  |  | Rencana Aksi Triwulan 2 |  |  | Capaian Kinerja Triwulan 2 |  |  |  |  | Rencana Aksi Triwulan 3 |  |  | Capaian Kinerja Triwulan 3 |  |  |  |  | Unit
|  |  | Progres | Volume | Uraian | Progres | Volume | Uraian | Kendala | Solusi | Progres | Volume | Uraian | Progres | Volume | Uraian | Kendala | Solusi | Progres | Volume | Uraian | Progres | Volume | Uraian | Kendala | Solusi | Penanggungjawab
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara | Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 3 | 30% | 2 | Melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasikan dalam Hasil Audit yang menjadi program kerja audit SPI. | 30% | 2 | Melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasikan dalam Hasil Audit yang menjadi program kerja audit SPI. |  |  | 70% | 2 | Melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasikan dalam Hasil Audit yang menjadi program kerja audit SPI. | 70% | 2 | Hasil Evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas pengelolaan keuangan CCE SBM | Kurangnya pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan ITB dan kurangnya pengawasan pimpinan | Mengadakan pelatihan dan peningkatan pengawasan pimpinan | 100% | 3 | Melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasikan dalam Hasil Audit yang menjadi program kerja audit SPI. | [5 empty] | SPI
Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik | Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik | WTP | 30% | WTP | Laporan Keuangan 2018 sedang dalam proses Audit oleh Auditor Publik. Status Opini WTP masih untuk Laporan Keuangan 2017 | 30% | WTP | Laporan Keuangan 2018 sedang dalam proses Audit oleh Auditor Publik. Status Opini WTP masih untuk Laporan Keuangan 2017 |  |  | 90% | WTP | Pada Akhir April 2019, Opini WTP dari Auditor Publik untuk Laporan Keuangan 2018 sudah didapatkan | 100% | WTP | Audit laporan keuangan tahun 2018 sudah selesai dengan opini WTP, Tanggal laporan 7 Mei 2019 |  |  | 100% | WTP | Opini atas penillaian Auditor Publik atas Laporan Keuangan tahun 2018 adalah WTP | [5 empty] | SPI
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan | Jumlah mahasiswa berwirausaha | 250 | 25% | 59 | 59 Mahasiswa Sarjana berwirausaha, pada akhir triwulan 1 2019 | 25% | 65 | 65 Mahasiswa Sarjana berwirausaha, pada akhir triwulan 1 2019 |  |  | 50% | 118 | 118 Mahasiswa Sarjana berwirausaha, pada akhir triwulan 2 2019 | 50% | 140 | 140 Mahasiswa Sarjana Berwirausaha, pada akhir triwulan 2-2019 |  |  | 70% | 177 | 177 Mahasiswa Sarjana berwirausaha, pada akhir triwulan 3 2019 | [5 empty] | WRAM
| Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi | 95 | 47% | 45 | 182 mahasiswa lulus sertifikasi Apoteker dari total 347 peserta Apoteker. 0 sertiifikasi Program Profesi Insinyur dari total 38 peserta. | 47% | 52,4 | 182 mahasiswa lulus sertifikasi Apoteker dari total 347 peserta Apoteker. 0 sertifikasi Program Profesi Insinyur dari total 38 peserta. | Dari 37 mahasiswa Program Profesi Insinyur yang terdaftar 31 orang sudah lulus ujian namun belum bersertifikat kompetensi karena terkendala Akreditasi Prodi. | Sejak awal Triwulan I Borang Akreditasi Program Studi Profesi Insinyur sudah disampaikan ke BAN PT. | 55% | 52 | 182 mahasiswa lulus sertifikasi Apoteker dari total 347 peserta Apoteker. 30 mahasiswa lulus ssertiifikasi Program Profesi Insinyur dari total 38 peserta. | 55% | 83.18 | Mahasiswa Program Profesi Apoteker sudah lulus 100% pada Triwulan 2 2019 dan bersertifikat kompetensi, sementara Program Profesi Insinyur pada Triwulan 2 2019 belum menghasilkan lulusan bersertifikat profesi Insinyur. | 31 orang dari 37 peserta Program Profesi Insinyur yang teregistrasi sebenarnya sudah lulus sejak Triwulan 1 2019 namun masih belum bersertifikat profesi Insinyur karena terkendala Akreditasi BAN PT yang masih dalam proses. | Borang Akreditasi Program Profesi Insinyur (PSPPI) sudah diajukan ke BAN PT sejak Triwulan 1 2019 (Januari 2019) namun hingga saat ini masih dalam proses akreditasi. | 84% | 80 | 182 mahasiswa lulus sertifikasi Apoteker dari total 347 peserta Apoteker. 37 mahasiswa lulus ssertiifikasi Program Profesi Insinyur dari total 38 peserta. | [5 empty] | WRAM
| Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A) | 94 | 25% | 92.13% | Jumlah Prodi terakreditasi A: 117 dari 128 prodi yang sudah terakreditasi BAN-PT (Kondisi Awal 2019, satu prodi belum terakreditasi) | 25% | 92.13% | Jumlah Prodi terakreditasi A: 117 dari 128 prodi yang sudah terakreditasi BAN-PT (Kondisi Awal 2019, satu prodi belum terakreditasi) |  |  | 50% | 92.13% | Jumlah Prodi terakreditasi A: 117 dari 128 prodi yang sudah terakreditasi BAN-PT (3 prodi yang masih terakreditasi B akan mendapatkan visitasi pada pertengahan triwulan 2) | 50% | 93 | Jumlah Prodi terakreditasi A : 119 dari 128 prodi yang sudah terakreditasi BAN-PT /LAMPTKes. |  |  | 100% | 94% | Jumlah Prodi terakreditasi A: 120 dari 128 prodi yang sudah terakreditasi BAN-PT | [5 empty] | SPM
| Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | 35 | 10% | 0 | Persiapan pendataan lulusan dengan data Tracer Study T-2 | 10% | 0 | Persiapan pendataan lulusan dengan data Tracer Study T-2, belum ada capaian. |  |  | 25% | 10 | Pada akhir triwulan 2, 10% lulusan sudah bekerja dengan masa tunggu maksimal 6 bulan. Presentase adalah jumlah lulusan yang langsung bekerja, terhadap jumlah lulusan berdasarkan data pada TS T-2 | 25% | 69.15 | 1.829 yang langsung bekerja max 6 bulan dari 2.645 mahasiswa yang lulus tahun 2016 |  |  | 50% | 25 | Pada akhir triwulan 3, 25% lulusan sudah bekerja dengan masa tunggu maksimal 6 bulan. Presentase adalah jumlah lulusan yang langsung bekerja, terhadap jumlah lulusan berdasarkan data pada TS T-2 | [5 empty] | WRAM
Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya | Persentase Dosen Berkualifikasi S3 | 75 | 10% | 73.2% | Dari 1431 Dosen aktif yang ada di ITB, 1048 Dosen sudah menduduki jenjang pendidikan Doktor (S3) | 10% | 73.3% | Dari 1424 Dosen aktif yang ada di ITB, 1044 Dosen berpendidikan Doktor (S3) | - Terdapat dosen berpendidikan S3 yang memasuki batas usia pensiun, sehingga dosen dengan pendidikan S3 berkurang secara jumlah; - Beberapa dosen yang sedang melanjutkan studi ke jenjang S3 tidak selesai tepat waktu | - Rekrutmen dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 - Mendorong dosen yang sedang mengikuti program doktor untuk menyelesaikan studinya | 30% | 73.5% | 1052 dosen dapat memperoleh gelar Doktor pada akhir Triwulan II | 30% | 72 | Dari 1457 Dosen aktif yang ada di ITB, 1045 Dosen berpendidikan Doktor (S3) | - Terdapat dosen berpendidikan S3 yang memasuki batas usia pensiun, sehingga dosen dengan pendidikan S3 berkurang secara jumlah; - Terdapat penambahan dosen CPNS Tahun 2019 sehingga dosen dengan pendidikan S3 berkurang secara persentase; - Beberapa dosen yang sedang melanjutkan studi ke jenjang S3 tidak selesai tepat waktu | - Rekrutmen dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 - Mendorong dosen yang sedang mengikuti program doktor untuk menyelesaikan studinya | 60% | 74.3% | 1064 dosen memperoleh gelar Doktor pada akhir Triwulan III | [5 empty] | WRSO
| Persentase dosen dengan jabatan guru besar | 14 | 73% | 13.34 | Dari 1431 Dosen aktif yang ada di ITB, 191 Dosen sudah menduduki jabatan fungsional Guru Besar | 73% | 13:13 | Dari 1424 Dosen aktif yang ada di ITB, 187 Dosen sudah menduduki jabatan fungsional Guru Besar | Terdapat dosen dengan jabatan Guru Besar yang memasuki batas usia pensiun dan juga meninggal dunia, sehingga persentase dosen dengan jabatan Guru Besar menurun | Mendorong dosen untuk naik ke jenjang jabatan Guru Besar | 96% | 13.49 | Dari 1431 Dosen aktif yang ada di ITB, 193 Dosen sudah menduduki jabatan fungsional Guru Besar | 96% | 13 | Dari 1457 Dosen aktif yang ada di ITB, 190 Dosen sudah menduduki jabatan fungsional Guru Besar | Terdapat penambahan dosen CPNS sejumlah 37 orang, sehingga mempengaruhi persentase Guru Besar terhadap jumlah dosen keseluruhan. Selain itu terdapat dosen dengan jabatan Guru Besar yang memasuki batas usia pensiun sehingga jumlah Guru Besar berkurang | Mendorong dosen untuk naik ke jenjang jabatan Guru Besar | 98% | 13.77 | Dari 1431 Dosen aktif yang ada di ITB, 197 Dosen sudah menduduki jabatan fungsional Guru Besar | [5 empty] | WRSO
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan | Jumlah publikasi internasional | 1950 | 10% | 195 | 195 artikel sudah terindeks di Scopus s.d. akhir TW I Tahun 2019 | 18.05% | 352 | 352 artikel sudah terindeks di Scopus s.d. akhir TW I Tahun 2019 | Tidak ada | Tidak ada | 30% | 585 | 585 artikel sudah terindeks di Scopus s.d. akhir TW II Tahun 2019 | 30% | 873 | 873 artikel sudah terindeks di Scopus s.d. akhir TW II Tahun 2019 | Tidak ada | Tidak ada | 60% | 1170 | 1170 artikel sudah terindeks di Scopus s.d. akhir TW III Tahun 2019 | [5 empty] | WRRIM
| Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan | 85 | 20% | 25 | Pada akhir triwulan 1 telah didaftarkan 25 paten. | 20% | 65 | Kekayaan Intelektual berjumlah 31 Paten terdaftar, 28 Hak Cipta, 6 Desain Industri | Tidak ada | Tidak ada | 40% | 45 | Pada akhir triwulan 2 telah didaftarkan 45 paten. | 40% | 96 | Kekayaan Intelektual berjumlah 54 Paten terdaftar, 36 Hak Cipta, 6 Desain Industri | Tidak ada | Tidak ada | 60% | 65 | Pada akhir triwulan 3 telah didaftarkan 65 paten. | [5 empty] | WRRIM
| Jumlah Prototipe Industri | 37 | 10% | 0 | Tahap identifikasi potensi kerjasama penelitian industri Sosialisasi dan Komuniasi penelitiann Industri | 10% | 0 | Proses penelitian sedang berjalan untuk Prototipe Industri yang akan tercapai pada Triwulan IV | Tidak ada | Tidak ada | 30% | 0 | Penetapan usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan | 30% | 0 | Terpilih usulan penelitian dan proses pelaksananaan dan pengembangan | Administrasi pelaksanaan penelitian | koordinasi rutin dengan peneliti, keuangan, Dir.Logistik, dan LPIK | 75% | 0 | Pelaksanaan penelitian tahap awal | [5 empty] | WRRIM
| Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | 26 | 10% | 3 | 3 jurnal di ITB terindeks Nasional | 10% | 10 | 10 jurnal di ITB sudah terindeks di SINTA | Masih banyak jurnal yang mempunyai hutang terbitan | Perlu kerja keras bersama dengan para pengelola jurnal | 30% | 8 | 8 jurnal di ITB terindeks Nasional | 30% | 10 | Terdapat 1 jurnal yang masih proses akreditasi, dan 1 jurnal persiapan pengajuan | Hanya 4 jurnal yang diperkiraan bisa mengajukan akreditasi di thn 2019 | Perlu kerja keras bersama dengan para pengelola jurnal | 60% | 16 | 16 jurnal di ITB terindeks Nasional | [5 empty] | WRRIM
| Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | 2 | 10% | 0 | Persiapan indeksing jurnal ke Scopus/ESCI | 10% | 0 | Persiapan indeksing jurnal ke Scopus/ESCI | Sampai akhir TW I belum ada jurnal baru yang mendaftar ke Scopus/ESCI | Perlu kerja keras bersama dengan para pengelola jurnal | 30% | 0 | Pendaftaran indeksing jurnal ke Scopus/ESCI | 30% | 0 | JVAD sedang proses pendaftaran ke Scopus | Hanya 1 jurnal yang sudah mendaftar ke Scopus, lainnya menyusul di bulan Desember (AJTM) | Perlu adanya pendampingan dari jurnal yang sudah terindeks | 60% | 0 | Penilaian jurnal di Scopus/ESCI | [5 empty] | WRRIM
| Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | 100000 | 58.7% | 58695 | Total sitasi ITB di Scopus yang tercatat di SINTA adalah 58.695 | 76.51% | 76511 | Total sitasi ITB di Scopus yang tercatat di SINTA 3 thn terakhir adalah 76511 | Tidak ada | Tidak ada | 67.87% | 67874 | Total sitasi ITB di Scopus yang tercatat di SINTA adalah 67.874 | 90.83% | 90827 | Total sitasi ITB di Scopus yang tercatat di SINTA 3 thn terakhir adalah 90827 | Tidak ada | Tidak ada | 81.64% | 81642 | Total sitasi ITB di Scopus yang tercatat di SINTA adalah 81.642 | [5 empty] | WRRIM
Meningkatnya kualitas kelembagaan | Peringkat di QS University Ranking | <320 | 25% | 359 | baseline capaian 2018 adalah 359 (QS World University Ranking) Upaya peningkatan ranking melalui program pemeringkatan universitas | 25% | 359 | Akhir Triwulan 1 2019 masih pada tahap pemasukan data ke QS. Ranking masih sama dengan tahun sebelumnya |  |  | 50% | 359 | baseline capaian 2018 adalah 359 (QS World University Ranking) Upaya peningkatan ranking melalui program pemeringkatan universitas sampai dengan triwulan 2-2019 | 50% | 331 | Sampai dengan akhir Triwulan 2, Ranking ITB pada QS adalah 331 (https://www.topuniversities.com/universities/bandung-institute-technology-itb) |  |  | 100% | <320 | Pengumuman world university ranking versi QS, ITB menempati peringkat | [5 empty] | SPM
| Tingkat Maturitas Kawasan Sains dan Teknologi | Tingkat Madya | 20% | Pratama | Pada akhir triwulan 1 STP Ganesha dalam tahap awal pembangunan | 20% | Pratama | Pada akhir triwulan 1 STP Ganesha dalam tahap awal pembangunan |  |  | 50% | Pratama | pada akhir triwulan 2, STP Ganesha memasuki tahap pembangunan berikutnya. | 50% | Pratama | Masih Tahap awal pembanguan | Proses perijinan yang cukup lama | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. | 75% | Pratama | Pada akhir triwulan 3, memasuki awal triwulan 4, Pembangunan STP Ganesha | [5 empty] | WRRIM
| Jumlah Pusat Unggulan Iptek | 4 | 10% | 0 | Persiapan penandatanganan kontrak PUI | 100% | 4 | 4 kontrak PUI sudah ditandatangani oleh ITB | Kontrak belum ditandatangani oleh pihak Dikti | Tidak ada | 100% | 4 | 4 kontrak PUI ditandatangani pada pertengahan triwulan 2 | 100% | 4 | 4 kontrak PUI sudah ditandatangani oleh ITB | Tidak ada | Tidak ada | 100% | 4 | 4 kontrak PUI telah ditandatangan pada triwulan 2 | [5 empty] | WRRIM
Menguatnya kapasitas inovasi | Jumlah Produk Inovasi | 5 | 10% | 0 | Tahap seleksi Produk Inovasi. | 10% | 0 | Proses pengembangan produk inovasi sedang berjalan target 3 produk inovasi akan tercapai pada Triwulan II ,total target akan tercapai pada Triwulan IV | Tidak ada | Tidak ada | 40% | 3 | Evaluasi potensi bisnis dan ekonomi produk inovasi. | 40% | 3 | Evaluasi Bisis Potensi Bisnis dan Ekonomi meliputi sejumlah program penelitian | Aspek Bisnis merupakan potensi dengan ketidakpastian. | Melakukan evaluasi dan seleksi dengan fokus pada kerjasama bisnis. | 100% | 5 | 5 Produk Inovasi sudah tercapai. Pada akhir triwulan 3-2019 produk inovasi tersebut sedang di sosialisasikan dan di promosikan. | [5 empty] | WRRIM