## pelaporan_capaian_kinerja_Sekre
CAPAIAN KONTRAK KINERJA TRIWULAN II DAN RENCANA CAPAIAN TRIWULAN III 2018
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | CAPAIAN TRIWULAN II | [6 empty] | RENCANA CAPAIAN TRIWULAN III | [7 empty] | PENANGGUNGJAWAB
|  |  | RENCANA AKSI |  |  | CAPAIAN KINERJA |  |  |  | RENCANA AKSI |  |  | CAPAIAN KINERJA
|  |  | PROGRES (%) | VOLUME | URAIAN | PROGRES (%) | VOLUME | URAIAN | KENDALA | PROGRES (%) | VOLUME | URAIAN | PROGRES (%) | VOLUME | URAIAN | KENDALA | SOLUSI
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara | Jumlah Kasus Hukum Berat terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material | 0 Kasus | 25.00 | 0 | Seluruh pelaksanaan program kerja dan anggaran selama 3 bulan pertama (triwulan 1) dijaga agar tetap sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya | 50.00 | 0 | Seluruh pelaksanaan program kerja dan anggaran selama 6 bulan berjalan (sampai dengan semester 1) dijaga agar tetap sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya | - | 75.00 | 0 | Seluruh pelaksanaan program kerja dan anggaran selama 9 bulan berjalan (sampai dengan triwulan 3) dijaga agar tetap sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya | 0.00 |  |  |  |  | SPI
Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik | Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik | WTP | 25.00 | WTP | Kondisi opini laporan keuangan tahun 2016. Laporan Keuangan tahun 2017 masih dalam tahap proses audit, perkiraan selesai pada pertengahan Maret 2018 | 40.00 | WTP | Audit Laporan Keuangan Tahun 2017 sudah selesai dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian | - | 55.00 | WTP | Persiapan tutup buku tahun anggaran 2018 | 0.00 |  |  |  |  | SPI
| Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidikmisi) | 20% | 18.00 | 18.87% | Baseline tahun UKT sampai dengan angkatan 2017. | 18.00 | 18.87 | Persentase UKT kelompok terendah di ITB untuk mahasiswa sampai dengan angkatan 2017. | - | 100.00 | 20% | Penerimaan mahasiswa baru tahun 2018 dengan target kuota minimal 20% untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tercapai. | 0.00 |  |  |  |  | WRAM
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan | Jumlah Mahasiswa yang Teregistrasi | 23.583 Mahasiswa | 10.00 | 21664 | Mahasiswa teregisterasi per triwulan 1 2018. Persiapan mahasiswa baru | 50.00 | 21600 | Kondisi mahasiswa aktif seluruh program studi per tanggal 6 Juli 2018 | - | 90.00 | 23583 | Mahasiswa teregisterasi per triwulan 3 2018. Pengumuman penetapan mahasiswa baru. | 0.00 |  |  |  |  | WRAM
| Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha | 236 Mahasiswa | 10.00 | 0 | Persiapan pembuatan edaran tentang program kewirausahaan mahasiswa, termasuk call for proposal. | 30.00 | 98 | 98 proposal wirausaha mahasiswa yang diajukan pada akhir triwulan 1 telah disetujui. |  | 60.00 | 130 | Melakukan review atas proposal kewirausahaan yang masuk pada batch keuda, sebanyak 130 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa atau tim mahasiswa yang proposal wirausahanya diterima tersebut, termasuk pencairan bantuan modal untuk wirausahanya | 0.00 |  |  |  |  | WRAM
| Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi | 95% | 10.00 | 0% | Persiapan pelaksanaan Ujian Kompetensi dan Profesi | 50.00 | 34% | Belum ada perubahan dari kondisi triwulan sebelumnya. Sesuai periode Wisuda. Wisuda berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018 |  | 100.00 | 95% | Pelaksanaan Ujian Kompetensi dan Profesi dengan jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 118 orang, dengan jumlah yang lulus sebanyak 110 orang. Wisuda pada bulan Oktober 2018. | 0.00 |  |  |  |  | WRAM
| Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A) | 93% | 25.00 | 92 | Baseline capaian tahun 2017, 115 Prodi terakreditasi A, dari total 124 prodi yang sudah terakreditasi (di luar prodi baru yang belum terakreditasi) | 50.00 | 92% | Per akhir triwulan 2 2018, 115 prodi terakreditasi A, dari total 124 prodi yang sudah terakreditasi (Tidak ada perubahan dari kondisi triwulan sebelumnya) |  | 90.00 | 92 | Baseline capaian tahun 2017, 115 Prodi terakreditasi A dari total 124 prodi yang sudah terakreditasi (di luar prodi baru yang belum terakreditasi) Upaya: persiapan akreditasi untuk 1 (satu) prodi, termasuk Assessment dari tim BAN PT | 0.00 |  |  |  |  | SPM
| Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | 150 Mahasiswa | 10.00 | 0 | Persiapan pembuatan edaran tentang program kompetisi mahasiswa tingkat nasional, termasuk call for proposal. | 30.00 | 8 | Sampai dengan akhir triwulan 2 2018, 8 mahasiswa peraih medali emas pada lomba tingkat nasional telah tercapai. | - | 100.00 | 150 | Melakukan review atas proposal kegiatan kompetisi yang masuk pada batch kedua, sebanyak 50 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik yang perorangan maupun secara tim, yang proposalnya diterima, termasuk pencairan bantuan anggaran untuk kegiatan kompetisi tingkat nasional tersebut. | 0.00 |  |  |  |  | WRAM
| Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Internasional | 100 Mahasiswa | 10.00 | 0 | Persiapan pembuatan edaran tentang program kegiatan kompetisi tingkat internasional mahasiswa, termasuk call for proposal. | 30.00 | 4 | Sampai dengan akhir triwulan 2 2018, 4 mahasiswa peraih medali emas pada lomba tingkat internasional telah tercapai. |  | 100.00 | 100 | Melakukan review atas proposal kegiatan kompetisi yang masuk pada batch kedua, sebanyak 25 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik yang perorangan maupun secara tim, yang proposalnya diterima, termasuk pencairan bantuan anggaran untuk kegiatan kompetisi tingkat internasional tersebut. | 0.00 |  |  |  |  | WRAM
| Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja | 20% | 10.00 | 0 | Persiapan pendataan lulusan dengan data Tracer Study T-2 | 25.00 | 0 | Belum ada capaian, pendataan lulusan yang langsung berwiraswasta masih dalam proses, direncanakan selesai Bulan Agustus 2018 |  | 50.00 | 10% | Pada akhir triwulan 3, 10% lulusan sudah bekerja dengan masa tunggu maksimal 6 bulan. Presentase adalah jumlah lulusan yang langsung bekerja, terhadap jumlah lulusan berdasarkan data pada TS T-2. | 0.00 |  |  |  |  | WRAM
| Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional | 32 Program Studi | 75.00 | 26 | pada awal tahun 2018, 26 Prodi (S1 dan S2) sudah terakreditasi internasional | 80.00 | 30 | Sampai dengan akhir triwulan 2 2018, 30 Prodi, 27 Prodi S1 (2 prodi sedang menunggu pengumumnan) dan 3 Prodi S2, sudah terakreditasi Internasional | - | 95.00 | 30 | sampai dengan akhir triwulan 3 - 2018 Prodi Manajemen Rekayasa Industri (S1) dan Teknik Pertambangan (S1) sudah ABET-ACREDITED | 0.00 |  |  |  |  | SPM
Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya | Persentase Dosen Berkualifikasi S3 | 74% | 72.00 | 72 | Baseline 2017, 996 Dosen S3 terhadap total Dosen Tetap 1384. | 74.00 | 72.6 | Sampai akhir triwulan 2 2018, 1046 dosen telah berkualifikasi S3 (total dosen tetap 1435) | - | 100.00 | 74 | Pada akhir triwulan 3 terdapat tambahan Dosen S3 sebanyal 29 orang menjadi 1025 Dosen S3. | 0.00 |  |  |  |  | WRSO
| Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya | 60 Orang | 25.00 | 15 | Pada pertengahan triwulan 1, sebanyak 15 orang meningkat karirnya, baik dari lektor ke lektor kepala maupun dari lektor kepala ke Guru Besar | 50.00 | 18 | sampai dengan akhir triwulan 1 - 2018, Belum Menjabat ke Asisten Ahli : 6 Asisten Ahli ke Lektor : 7 Lektor ke Lektor Kepala : 2 Lektor Kepala ke Guru Besar : 3 |  | 75.00 | 45 | Pada akhir triwulan 3, sebanyak 45 orang meningkat karirnya, baik dari lektor ke lektor kepala maupun dari lektor kepala ke Guru Besar | 0.00 |  |  |  |  | WRSO
| Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya | 350 Orang | 25.00 | 50 | Pada pertengahan triwulan 1, sebanyak 50 orang meningkat kompetensinya. | 50.00 | 85 | Sampai dengan akhir triwulan 2 2010, sebanyak 85 orang pegawai (Dosen dan Tendik) meningkat kompetensinya melalui pelatihan Bahasa Inggris tingkat manengah, dan ToT ITB Harmoni | - | 75.00 | 250 | Pada pertengahan triwulan 3, sebanyak 250 orang meningkat kompetensinya. | 0.00 |  |  |  |  | WRSO
| Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung | 1.5% | 25.00 | 0.5% | Pada Akhir Triwulan 1, 0,5% anggaran APBN selesai digunakan untuk kegiatan renovasi gedung | 50.00 | 0.68% | sampai dengan akhir triwulan 2-2018 , 0,68% dana APBN digunakan untuk renovasi gedung | - | 75.00 | 1.2% | Pada Akhir Triwulan 3 1,2% anggaran APBN selesai digunakan untuk kegiatan renovasi gedung | 0.00 |  |  |  |  | WRURK
| Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pengadaan Peralatan | 15% | 10.00 | 0 | Persiapan pengadaan peralatan | 25.00 | 0% | proses pengadaan dimulai, belum ada realisasi penggunaan anggaran | - | 90.00 | 10% | pada pertengahan triwulan 3 proses dilaksanakan pengiriman peralatan dari rekanan dengan total pengadaan 10% dari total APBN. | 0.00 |  |  |  |  | WRURK
| Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Renovasi | 2% | 25.00 | .5 | Persiapan dokumen renovasi | 50.00 | 1% | sampai dengan akhir triwulan 2, 1% anggaran non APBN digunakan untuk pembayaran uang muka pekerjaan renovasi |  | 75.00 | 1.5 | pada pertengahan triwulan 3 proses pelaksanaan renovasi dari rekanan dengan total pengadaan 2% dari total APBN. | 0.00 |  |  |  |  | WRURK
| Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Perawatan Gedung | 2.5% | 25.00 | 0 | Persiapan dokumen perawatan gedung. | 50.00 | 0% | Kegiatan masih dalam tahap pengadaan, belum ada proses realisasi pembayaran. | - | 75.00 | 2 | pada pertengahan triwulan 3 proses pelaksanaan perawatan gedung dari rekanan dengan total pengadaan 2.5% dari total APBN. | 0.00 |  |  |  |  | WRURK
| Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pembangunan Gedung Baru | 0% | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0 | Tidak ada capaian | - | 0.00 | 0 | - | 0.00 |  |  |  |  | WRURK
| Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pengadaan Peralatan | 6% | 10.00 | 0 | Persiapan pengadaan peralatan | 50.00 | 0% | Kegiatan masih dalam tahap proses pengadaan, belum ada realisasi pembayaran | - | 100.00 | 6 | pada pertengahan triwulan 3 proses dilaksanakan pengiriman peralatan dari rekanan dengan total pengadaan 6% dari total Selain APBN. | 0.00 |  |  |  |  | WRURK
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan | Jumlah Publikasi Internasional | 1.500 Judul | 10.00 | 150 | 150 artikel sudah terindeks di Scopus dan Web of Science s.d. akhir Maret 2018 | 53.27 | 799 | 799 artikel sudah terindeks di Scopus dan Web of Science s.d. akhir Juni 2018 |  | 60.00 | 900 | 900 artikel sudah terindeks di Scopus dan Web of Science s.d. akhir September 2018 | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan | 25 HaKI | 20.00 | 5 | pada triwulan 1 telah didaftarkan 5 paten | 60.00 | 17 | 9 Paten terdaftar dan 8 Hak Cipta |  | 60.00 | 15 | pada triwulan 3 telah didaftarkan 15 paten | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) | 20 Prototipe | 10.00 | 0 | Pengumpulan Data dan Informasi Usulan Penelitian | 50.00 | 0 | Pelaksanaan penelitian tahap awal |  | 60.00 | 0 | monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Prototipe Industri | 30 Prototipe | 10.00 | 0 | Identifikasi potensi kerjasama penelitian industri Sosialisasi dan Komuniasi penelitiann Industri | 50.00 | 0 | Pelaksanaan penelitian tahap awal |  | 50.00 | 0 | Pelaksanaan penelitian industri dan monev penelitian industri | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | 6 Jurnal | 80.00 | 5 | 5 Jurnal di ITB terindeks di Scopus, 1 didaftarkan untuk terindeks di Scopus. 4 diantaranya telah terindeks ESCI, total terdapat 6 jurnal di ITB terindeks di ESCI. | 83.33 | 5 | 5 Jurnal di ITB terindeks di Scopus, 1 didaftarkan untuk terindeks di Scopus. 4 diantaranya telah terindeks ESCI, total terdapat 6 jurnal di ITB terindeks di ESCI. |  | 80.00 | 5 | 5 Jurnal di ITB terindeks di Scopus, 1 didaftarkan untuk terindeks di Scopus. 4 diantaranya telah terindeks ESCI, total terdapat 6 jurnal di ITB terindeks di ESCI. | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | 62.889 Sitasi | 25.00 | 39865 | Total sitasi ITB di Scopus 39.865 (kumulatif) | 72.06 | 45316 | Total sitasi ITB di Scopus 45.316 (kumulatif) |  | 75.00 | 55213 | Total sitasi ITB di Scopus 55.213 (kumulatif) | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian | 25% | 25.00 | 0% | Persiapan penyusunan rencana penelitian yang dibiayai dari dana non APBN | 50.00 | 11.18% | Penggunaan Dana Non-APBN untuk penelitian sampai dengan akhir triwulan adalah 11,18% |  | 100.00 | 25% | Pada akhir triwulan 3, 25% dana masyarakat digunakan untuk penelitian | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat | 110 Judul | 18.00 | 20 | 20 judul kegiatan pengabdian masyarakat Top Down, penerapan dari hasil penelitian | 63.64 | 70 | 25 judul kegiatan pengabdian masyarakat Top Down, 41 judul kegiatan masyarakat Bottom Up, penerapan dari hasil penelitian, 2 judul PM Dikti, 2 judul PM Dikmenjur |  | 70.00 | 80 | 80 judul kegiatan pengabdian masyarakat Top Down, 40 judul kegiatan masyarakat Bottom Up, 20 judul kegiatan pengabdian masyarakat di LK, penerapan dari hasil penelitian | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Persentase dosen terdaftar di SINTA | 95% | 25.00 | 25% | 25% dari total dosen sudah terdaftar di SINTA pada akhir triwulan 1 | 75.00 | 1097 | Sampai dengan akhir triwulan 2 2018, 75% dosen ITB terdaftar SINTA |  | 75.00 | 75% | 75% dari total dosen sudah terdaftar di SINTA pada akhir triwulan 1 | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
Meningkatnya kualitas kelembagaan | Peringkat di QS University Ranking |  | 25.00 | 331 | baseline capaian 2017 adalah 331 (QS World University Ranking) Upaya peningkatan ranking melalui program pemeringkatan universitas | 50.00 | 359 | Berdasarkan data pada tautan https://www.topuniversities.com/universities/bandung-institute-technology-itb#wurs | - | 100.00 |  | Pengumuman world university ranking versi QS, ITB menempati peringkat | 0.00 |  |  |  |  | SPM
| Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi | A | 100.00 | A | Baseline per Desember 2017 berdasarkan SK nomor 5234/SK/BAN-PT/Akred/PT/XIII/2017 | 100.00 | A | Berdasarkan SK nomor 5234/SK/BAN-PT/Akred/PT/XIII/2017 |  | 100.00 | A | Akreditasi Institusi A, berdasarkan SK nomor 5234/SK/BAN-PT/Akred/PT/XIII/2017 | 0.00 |  |  |  |  | SPM
| Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Mature | 1 | 10.00 | 0 | Pembuatan DED, Persiapan perijinan, Penyiapan lahan, Pematangan lahan dan pembuatan bedeng. | 15.00 | 0 | Ground Breaking sudah dilaksaakan | Perijinan Masih dalam Proses | 60.00 | 0 | Pengerjaan Konstruksi Bangunan STP. | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Pusat Unggulan Iptek | 5 PUI | 10.00 | 0 | persiapan penyiapan kontrak PUI | 100.00 | 5 | Telah ada 5 PUI di ITB yaitu: PUI Nano, PUI BWA, PUI STT, PUI Tekhankam, PUI Climate Change |  | 100.00 | 5 | 5 kontrak PUI ditandatangani pada awal triwulan 3 | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
Menguatnya kapasitas inovasi | Jumlah Produk Inovasi, Produk Hasil Litbang yang Telah Diproduksi dan Dimanfaatkan Pengguna | 5 | 10.00 | 1 | Identifikasi produk inovasi | 40.00 | 3 | Pelaksanaan penelitian tahap implementasi |  | 100.00 | 5 | 5 produk inovasi yang dihasilkan pada akhir triwulan 3 | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM
| Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) | 15 PPBT | 30.00 | 0 | Identifikasi potensi kerjasama penelitian industri Sosialisasi dan Komuniasi penelitiann Industri | 80.00 | 12 | proses pendampingan dan pemasaran produk |  | 100.00 | 15 | Pada akhir triwulan 3, terdapat tambahan 15 PPBT | 0.00 |  |  |  |  | WRRIM