## rencana_aksi_Sekretariat_Jender
KONTRAK KINERJA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULANAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja |  | Target | Rencana Aksi
[5 empty] | Triwulan I |  |  | Triwulan II |  |  | Triwulan III |  |  | Triwulan IV
[5 empty] | Progres | Vol | Uraian | Progres | Vol | Uraian | Progres | Vol | Uraian | Progres | Vol | Uraian
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara | 1 | Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material | 0 Kasus | 25 | 0 | Seluruh pelaksanaan program kerja dan anggaran selama 3 bulan pertama (triwulan 1) dijaga agar tetap sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya | 50 | 0 | Seluruh pelaksanaan program kerja dan anggaran selama 6 bulan berjalan (sampai dengan semester 1) dijaga agar tetap sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya | 75 | 0 | Seluruh pelaksanaan program kerja dan anggaran selama 9 bulan berjalan (sampai dengan triwulan 3) dijaga agar tetap sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya | 100 | 0 | Seluruh pelaksanaan program kerja dan anggaran selama tahun 2018 (sampai dengan triwulan 4) dijaga agar tetap sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya
2 | Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik | 1 | Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | WTP | 25 | WTP | Kondisi opini laporan keuangan tahun 2017. Laporan Keuangan tahun 2018 masih dalam tahap proses audit, perkiraan selesai pada pertengahan Maret 2019 | 40 | WTP | Pertengahan Maret 2019, laporan Keuangan 2018 selesai diaudit dengan opini dari Kantor Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian | 55 | WTP | Persiapan tutup buku tahun anggaran 2019 | 100 | WTP | Pembuatan surat edaran persiapan tutup buku akhir tahun 2019. Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019. Persiapan untuk audit oleh KAP terhadap untuk Laporan Keuangan tahun 2019, termasuk pemilihan Kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
|  | 2 | Persentase UKT kelompok terendah | 20% | 18 | 18.87% | Baseline tahun UKT sampai dengan angkatan 2018 | 18 | 18.87% | Baseline tahun UKT sampai dengan angkatan 2018. Upaya:melakukan penjaringan mahasiswa baru tahun 2019 dengan target jumlah mahasiswa kurang mampu yg terjaring meningkat. | 100 | 20% | Penerimaan mahasiswa baru tahun 2019 dengan target kuota minimal 20% untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tercapai | 100 | 20% | Target kuota minimal 20% tercapai
3 | Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan | 1 | Jumlah mahasiswa yang teregistrasi | 23.590 Mahasiswa | 10 | 21.671 | Mahasiswa teregisterasi per triwulan 1 2019. Persiapan mahasiswa baru | 50 | 21.671 | Mahasiswa teregisterasi per triwulan 2 2019. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan seleksi mahasiswa baru | 90 | 23.59 | Mahasiswa teregisterasi per triwulan 3 2019. Pengumuman penetapan mahasiswa baru | 100 | 23.59 | Mahasiswa teregisterasi per triwulan 4 2019. Hasil akhir mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang
|  | 2 | Jumlah mahasiswa yang berwirausaha | 236 Mahasiswa | 10 | 0 | Persiapan pembuatan edaran tentang program kewirausahaan mahasiswa, termasuk call for proposal | 30 | 130 | Melakukan review atas proposal kewirausahaan yang masuk pada batch pertama, sebanyak 130 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa atau tim mahasiswa yang proposal wirausahanya diterima tersebut, termasuk pencairan bantuan modal untuk wirausahanya | 60 | 130 | Melakukan review atas proposal kewirausahaan yang masuk pada batch kedau, sebanyak 130 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa atau tim mahasiswa yang proposal wirausahanya diterima tersebut, termasuk pencairan bantuan modal untuk wirausahanya | 100 | 236 | pada akhir triwulan 4-2018, sebanyak 236 proposal kewirausahaan telah berhasil dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan program, dilakukan reviu dan evaluasi atas lapora pelaksanaan program kewirausaan
|  | 3 | Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi | 95% | 10 | 0% | Persiapan pelaksanaan Ujian Kompetensi dan Profesi | 50 | 47% | Pelaksanaan Ujian Kompetensi dan Profesi dengan jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 117 orang, dengan jumlah yang lulus sebanyak 110 orang. Wisuda pada bulan Maret 2019 | 100 | 95% | Pelaksanaan Ujian Kompetensi dan Profesi dengan jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 118 orang, dengan jumlah yang lulus sebanyak 110 orang. Wisuda pada bulan Oktober 2018 | 100 | 95% | Sebanyak 220 orang lulus uji kompetensi dan profesi dari 235 orang yang mengikuti ujian. dengan demikian 93% mahasiswa lulus uji kompetensi pada akhir triwulan 4 -2019
|  | 4 | Jumlah prodi terakreditasi unggul (A) | 94% | 25 | 93% | Baseline capaian tahun 2018, 116 Prodi terakreditasi A, dari total 124 prodi yang sudah terakreditasi (di luar prodi baru yang belum terakreditasi) | 50 | 93% | Baseline capaian tahun 2018, 116 Prodi terakreditasi A dari total 124 prodi yang sudah terakreditasi (di luar prodi baru yang belum terakreditasi) Upaya: persiapan akreditasi untuk 1 (satu) prodi | 90 | 93% | Baseline capaian tahun 2018, 116 Prodi terakreditasi A dari total 124 prodi yang sudah terakreditasi (di luar prodi baru yang belum terakreditasi) Upaya: persiapan akreditasi untuk 1 (satu) prodi, termasuk Assessment dari tim BAN PT | 100 | 94% | tambahan 1 (satu) prodi terareditasi A. Total 117 prodi terakreditasi A, dari total 124 prodi yang sudah terakreditasi (di luar prodi baru yang belum terakreditasi), sehingga pada akhir triwulan 4 2019, 94% prodi telah terakreditasi A
|  | 5 | Jumlah mahasiswa peraih medali emas Tingkat Nasional | 150 Mahasiswa | 10 | 0 | Persiapan pembuatan edaran tentang program kompetisi mahasiswa tingkat nasional, termasuk call for proposal | 30 | 100 | Melakukan review atas proposal kegiatan kompetisi yang masuk pada batch pertama, sebanyak 100 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik yang perorangan maupun secara tim, yang proposalnya diterima, termasuk pencairan bantuan anggaran untuk kegiatan kompetisi tingkat nasional tersebut | 100 | 150 | Melakukan review atas proposal kegiatan kompetisi yang masuk pada batch kedua, sebanyak 50 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik yang perorangan maupun secara tim, yang proposalnya diterima, termasuk pencairan bantuan anggaran untuk kegiatan kompetisi tingkat nasional tersebut | 100 | 150 | Pada akhir triwulan 4-2019, sebanyak 150 proposal kegiatan kompetisi tingkat nasional telah berhasil dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan program, dilakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan program kegiatan kompetisi tingkat nasional.
|  | 6 | Jumlah mahasiswa peraih medali emas Tingkat Internasional | 100 Mahasiswa | 0 | 0 | Persiapan pembuatan edaran tentang program kegiatan kompetisi tingkat internasional mahasiswa, termasuk call for proposal | 30 | 75 | Melakukan review atas proposal kegiatan kompetisi yang masuk pada batch pertama, sebanyak 75 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kompetisi mahasiswa tingkat internasional baik yang perorangan maupun secara tim, yang proposalnya diterima, termasuk pencairan bantuan anggaran untuk kegiatan kompetisi tingkat internasional tersebut | 100 | 100 | Melakukan review atas proposal kegiatan kompetisi yang masuk pada batch kedua, sebanyak 25 proposal. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik yang perorangan maupun secara tim, yang proposalnya diterima, termasuk pencairan bantuan anggaran untuk kegiatan kompetisi tingkat internasional tersebut | 100 | 100 | pada akhir triwulan 4-2019, sebanyak 100 proposal kegiatan kompetisi tingkat internasional telah berhasil dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan program, dilakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan program kegiatan kompetisi tingkat internasional
|  | 7 | Jumlah lulusan yang langsung bekerja | 20% | 10 | 0% | Persiapan pendataan lulusan dengan data Tracer Study T-2 | 25 | 10% | Pada akhir triwulan 2, 10% lulusan sudah bekerja dengan masa tunggu maksimal 6 bulan. Presentase adalah jumlah lulusan yang langsung bekerja, terhadap jumlah lulusan berdasarkan data pada TS T-2 | 50 | 10% | Pada akhir triwulan 3, 10% lulusan sudah bekerja dengan masa tunggu maksimal 6 bulan. Presentase adalah jumlah lulusan yang langsung bekerja, terhadap jumlah lulusan berdasarkan data pada TS T-2 | 100 | 20% | Pada akhir triwulan 4, 20% lulusan sudah bekerja dengan masa tunggu maksimal 6 bulan. Presentase adalah jumlah lulusan yang langsung bekerja, terhadap jumlah lulusan berdasarkan data pada TS T-2
|  | 8 | Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional | 37 Program Studi | 75 | 32 | pada awal tahun 2019, 32 Prodi (S1 dan S2) sudah terakreditasi internasional | 80 | 34 | Pada awal triwulan 2 - 2019 diharapkan pengumuman sudah diterima dengan status ABET-ACREDITED untuk Prodi.... | 95 | 36 | sampai dengan akhir triwulan 3 - 2018 Prodi Manajemen Rekayasa Industri (S1) dan Teknik Pertambangan (S1) sudah ABET-ACREDITED | 100 | 37 | Pada akhir triwulan 4, sudah ada tambahan 1 prodi yang terakreditasi internasional
4 | Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya | 1 | Jumlah dosen berkualifikasi S3 | 75% | 75 | 73% | Baseline 2018, 1047 Dosen S3 terhadap total Dosen Tetap 1434. | 86 | 73% | Baseline 2018, 1047 Dosen S3 terhadap total Dosen Tetap 1434. | 100 | 75% | Pada akhir triwulan 3 terdapat tambahan Dosen S3 sebanyak 29 orang menjadi 1076 Dosen S3. | 100 | 75% | Pada akhir triwulan 4 terdapat 1076 Dosen S3 dari total dosen tetap 1434.
|  | 2 | Jumlah SDM yang meningkat karirnya | 3: 65 Orang; 4: 25; 7: 50; 10: 75; 13: 100
|  | 3 | Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya | 3: 350 Orang; 4: 25; 7: 50; 10: 75; 13: 100
|  | 4 | Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung | 1.5% | 25 | 0.5% | Pada Akhir Triwulan 1, 0,5% anggaran APBN selesai digunakan untuk kegiatan renovasi gedung | 50 | 0.7% | Pada Akhir Triwulan 2 0,7% anggaran APBN selesai digunakan untuk kegiatan renovasi gedung | 75 | 1.2% | Pada Akhir Triwulan 3 1,2% anggaran APBN selesai digunakan untuk kegiatan renovasi gedung | 100 | 1.5% | Pada akhir triwulan 4, 1,5% anggaran APBN selesai digunakan untuk kegiatan renovasi gedung
|  | 5 | Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pengadaan Peralatan | 15% | 10 | 0% | Persiapan pengadaan peralatan | 25 | 0% | Pada awal triwulan 2, proses pengadaan peralatan dimulai | 90 | 10% | Pada pertengahan triwulan 3 proses dilaksanakan pengiriman peralatan dari rekanan dengan total pengadaan 10% dari total APBN. | 100 | 15% | Pada akhir triwulan 4 proses dilaksanakan pengiriman peralatan dari rekanan dengan total pengadaan 15% dari total APBN.
|  | 6 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Renovasi | 2% | 25 | 0.5% | Persiapan dokumen renovasi | 50 | 1% | Pada awal triwulan 2, proses pengadaan renovasi dimulai. | 75 | 1.5% | Pada pertengahan triwulan 3 proses pelaksanaan renovasi dari rekanan dengan total pengadaan 2% dari total selain APBN. | 100 | 2% | Pada akhir triwulan 4 proses chek list hasil pekerjaan renovasi bersama rekanan dengan total pengadaan 2% dari total selain APBN.
|  | 7 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Perawatan Gedung | 2.5% | 25 | 0% | Persiapan dokumen perawatan gedung. | 50 | 1% | Pada awal triwulan 2, proses pengadaan perawatan gedung dimulai. | 75 | 2% | pada pertengahan triwulan 3 proses pelaksanaan perawatan gedung dari rekanan dengan total pengadaan 2% dari total selain APBN. | 100 | 2.5% | pada akhir triwulan 4 proses chek list hasil pekerjaan perawatan gedung bersama rekanan dengan total pengadaan 2.5% dari total selain APBN.
|  | 8 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pembangunan Gedung Baru | 0% | 0 | 0% | - | 0 | 0% | - | 0 | 0% | - | 0 | 0% | -
|  | 9 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pengadaan Peralatan | 6% | 10 | 0% | Persiapan pengadaan peralatan | 50 | 3% | Pada awal triwulan 2, proses pengadaan peralatan dimulai | 100 | 6% | Pada pertengahan triwulan 3 proses dilaksanakan pengiriman peralatan dari rekanan dengan total pengadaan 6% dari total Selain APBN. | 100 | 6% | Pada akhir triwulan 4 proses dilaksanakan pengiriman peralatan dari rekanan dengan total pengadaan 6% dari total Selain APBN.
5 | Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan | 1 | Jumlah publikasi internasional | 3: 1.550 Judul; 4: 10; 7: 30; 10: 60; 13: 100
|  | 2 | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | 25 HAKI | 20 | 5 | Pada triwulan 1 telah didaftarkan 5 paten. | 40 | 10 | Pada triwulan 2 telah didaftarkan 10 paten. | 60 | 15 | Pada triwulan 3 telah didaftarkan 15 paten. | 100 | 25 | Pada triwulan 4 telah didaftarkan 25 paten.
|  | 3 | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) | 20 Prototipe | 10 | 0 | Pengumpulan Data dan Informasi Usulan Penelitian | 30 | 0 | Penetapan usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan | 60 | 0 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan | 100 | 20 | hasil penelitian dan pengembangan berupa laporan dan prototipe produk inovasi
|  | 4 | Jumlah Prototipe Industri | 37 Prototipe | 10 | 0 | Identifikasi potensi kerjasama penelitian industri Sosialisasi dan Komuniasi penelitiann Industri | 25 | 0 | Pengembangan dan usulan pelaksanaan penelitian industri | 50 | 0 | Pelaksanaan penelitian industri dan monev penelitian industri | 100 | 37 | Hasil Penelitian dan Prototipe produk industri
|  | 5 | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | 3: 6 Jurnal; 4: 80; 7: 80; 10: 80; 13: 100
|  | 6 | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | 3: 63.000 Sitasi; 4: 25; 7: 50; 10: 75; 13: 100
|  | 7 | Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian | 25% | 25 | 0% | Persiapan penyusunan rencana penelitian yang dibiayai dari dana masyarakat | 50 | 12.5% | Pada akhir triwulan 2, total 12,5% dana masyarakat digunakan untuk penelitian | 100 | 25% | Pada akhir triwulan 3, total 25% dana masyarakat digunakan untuk penelitian | 100 | 25% | Pada akhir triwulan 4, total 25% dana masyarakat digunakan untuk penelitian
|  | 8 | Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat | 110 Judul | 18 | 20 | 20 judul kegiatan pengabdian masyarakat Top Down, penerapan dari hasil penelitian. | 54 | 60 | 60 judul kegiatan pengabdian masyarakat Top Down, 40 judul kegiatan masyarakat Bottom Up, penerapan dari hasil penelitian. | 70 | 80 | 80 judul kegiatan pengabdian masyarakat Top Down, 40 judul kegiatan masyarakat Bottom Up, 20 judul kegiatan pengabdian masyarakat di LK, penerapan dari hasil penelitian. | 100 | 110 | 110 judul kegiatan pengabdian masyarakat Top Down, 40 judul kegiatan masyarakat Bottom Up, 40 judul kegiatan pengabdian masyarakat di LK, penerapan dari hasil penelitian.
|  | 9 | Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA | 97.5% | 25 | 25% | 25% dari total dosen sudah terdaftar di SINTA pada akhir triwulan 1. | 50 | 50% | 50% dari total dosen sudah terdaftar di SINTA pada akhir triwulan 2. | 75 | 75% | 75% dari total dosen sudah terdaftar di SINTA pada akhir triwulan 1. | 100 | 97.5% | 97.5% dari total dosen sudah terdaftar di SINTA pada akhir triwulan 1.
6 | Meningkatnya kualitas kelembagaan | 1 | Peringkat ITB di QS University Ranking | 3: <320; 4: 25; 7: 50; 10: 100; 13: 100
|  | 2 | Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi | A | 100 | A |  | 100 | A |  | 100 | A |  | 100 | A
|  | 3 | Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature | 3: 1; 4: 10; 7: 30; 10: 60; 13: 100
|  | 4 | Jumlah Pusat Unggulan Iptek | 5 PUI | 10 | 0 | Persiapan penyiapan kontrak PUI | 75 | 3 | 3 kontrak PUI ditandatangani pada pertengahan triwulan 2 | 100 | 5 | 5 kontrak PUI ditandatangani pada awal triwulan 3 | 100 | 5 | 5 kontrak PUI ditandatangani pada awal triwulan 4
7 | Menguatnya kapasitas inovasi | 1 | Jumlah produk inovasi ï‚® produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna | 5 Produk | 10 | 1 | Identifikasi produk inovasi | 40 | 3 | Evaluasi potensi bisnis dan ekonomi produk inovasi | 100 | 5 | 5 produk inovasi yang dihasilkan pada akhir triwulan 3 | 100 | 5 | 5 produk inovasi yang dihasilkan pada akhir triwulan 4
|  | 2 | Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) | 15 PPBT | 30 | 0 | Identifikasi potensi kerjasama penelitian industri Sosialisasi dan Komuniasi penelitiann Industri | 75 | 4 | Inkubasi bisnis dan pengembangan bisnis | 100 | 15 | Pada akhir triwulan 3, terdapat tambahan 15 PPBT | 100 | 15 | Pada akhir triwulan 4, terdapat total tambahan 15 PPBT

## rencana_aksi_Sekretariat_Je (2)
KONTRAK KINERJA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULANAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja |  | Target | Rencana Aksi | [11 empty] | UNIT PENANGGUNG JAWAB
[5 empty] | Triwulan I |  |  | Triwulan II |  |  | Triwulan III |  |  | Triwulan IV
[5 empty] | Progres | Vol | Uraian | Progres | Vol | Uraian | Progres | Vol | Uraian | Progres | Vol | Uraian
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara | 1.1 | Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material | 3: 0 Kasus; 16: SPI
2 | Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik | 2.1 | Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | 3: WTP; 16: SPI
|  | 2.2 | Persentase UKT kelompok terendah | 3: 20%; 16: WRAM
3 | Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan | 3.1 | Jumlah mahasiswa yang teregistrasi | 3: 23.590 Mahasiswa; 16: WRAM
|  | 3.2 | Jumlah mahasiswa yang berwirausaha | 3: 236 Mahasiswa; 16: WRAM
|  | 3.3 | Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi | 3: 95%; 16: WRAM
|  | 3,4 | Jumlah prodi terakreditasi unggul (A) | 3: 94%; 16: SPM
|  | 3.4 | Jumlah mahasiswa peraih medali emas Tingkat Nasional | 3: 150 Mahasiswa; 16: WRAM
|  | 3.6 | Jumlah mahasiswa peraih medali emas Tingkat Internasional | 3: 100 Mahasiswa; 16: WRAM
|  | 3.7 | Jumlah lulusan yang langsung bekerja | 3: 20%; 16: WRAM
|  | 3.8 | Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional | 3: 37 Program Studi; 16: SPM
4 | Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya | 4.1 | Jumlah dosen berkualifikasi S3 | 3: 75%; 16: WRSO
|  | 4.2 | Jumlah SDM yang meningkat karirnya | 3: 65 Orang; 16: WRSO
|  | 4.3 | Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya | 3: 350 Orang; 16: WRSO
|  | 4.4 | Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung | 3: 1.5%; 16: WRURK
|  | 4.5 | Persentase Penggunaan Dana APBN Untuk Pengadaan Peralatan | 3: 15%; 16: WRURK
|  | 4.6 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Renovasi | 3: 2%; 16: WRURK
|  | 4.7 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Perawatan Gedung | 3: 2.5%; 16: WRURK
|  | 4.8 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pembangunan Gedung Baru | 3: 0%; 16: WRURK
|  | 4.9 | Persentase Penggunaan Dana Selain APBN Untuk Pengadaan Peralatan | 3: 6%; 16: WRURK
5 | Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan | 5.1 | Jumlah publikasi internasional | 3: 1.550 Judul; 16: WRRIM
|  | 5.2 | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | 3: 25 HAKI; 16: WRRIM
|  | 5.3 | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) | 3: 20 Prototipe; 16: WRRIM
|  | 5.4 | Jumlah Prototipe Industri | 3: 37 Prototipe; 16: WRRIM
|  | 5.5 | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global | 3: 6 Jurnal; 16: WRRIM
|  | 5.6 | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | 3: 63.000 Sitasi; 16: WRRIM
|  | 5.7 | Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian | 3: 25%; 16: WRRIM
|  | 5.8 | Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat | 3: 110 Judul; 16: WRRIM
|  | 5.9 | Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA | 3: 97.5%; 16: WRRIM
6 | Meningkatnya kualitas kelembagaan | 6.1 | Peringkat ITB di QS University Ranking | 3: <320; 16: SPM
|  | 6.2 | Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi | 3: A; 16: SPM
|  | 6.3 | Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature | 3: 1; 16: WRRIM
|  | 6.4 | Jumlah Pusat Unggulan Iptek | 3: 5 PUI; 16: WRRIM
7 | Menguatnya kapasitas inovasi | 7.1 | Jumlah produk inovasi ï‚® produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna | 3: 5 Produk; 16: WRRIM
|  | 7.2 | Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) | 3: 15 PPBT; 16: WRRIM