## Standar
Jenis Kajian
Input
Output
Kategori
Hukum | Input
Keuangan | Input
Komunikasi dan Informasi | Input
Manajemen Administrasi | Input
Pengadaan | Proses
Sarana dan Prasarana | Input
Sumber Daya Manusia | Input
Lain-lain | Input
Waktu | Output
Mutu/kualitas | Output
Biaya | Output
K3L | Output
Probabulitas
1 | Sangat Kecil | 1 = Sangat Kecil
2 | Kecil | 2 = Kecil
3 | Sedang | 3 = Sedang
4 | Besar | 4 = Besar
5 | Sangat Besar | 5 = Sangat Besar
Dampak
1 | Tidak Signifikan | 1 = Tidak Signifikan
2 | Minor | 2 = Minor
3 | Moderat | 3 = Moderat
4 | Signifikan | 4 = Signifikan
5 | Sangat Signifikan | 5 = Sangat Signifikan

## Proposal (hidden)
PROPOSAL PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT KERJA ITB 2023
Unit Kerja |  | : ….............................................
Nama Kegiatan |  | : ….............................................
Prioritas |  | : ….............................................
A. | LATAR BELAKANG
· Mengacu pada hasil evaluasi diri dan/atau program strategis yang tercantum pada usulan Renstra Unit Kerja.
· Sebutkan inti masalah dan faktor penyebabnya yang teridentifikasi dan dijadikan dasar pengusulan program. .
B. | RASIONAL
· Jelaskan argumentasi tentang ketepatan program yang diusulkan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi;
· Jelaskan keterkaitan antara latar belakang permasalahan dengan tujuan program yang diusulkan;
· Jelaskan kerangka kerja program yang direncanakan sehingga masalah yang dihadapi dapat diatasi.
C. | PROGRAM DALAM RENSTRA ITB 2021-2025, RENSTRA UNIT KERJA ITB 2021-2025, RENCANA INDUK PENGEMBANGAN, DAN/ATAU TUPOKSI UNIT KERJA
· Sebutkan program dalam Renstra ITB, Renstra Unit Kerja, Rencana Induk Pengembangan Unit Kerja, dan/atau Tupoksi Unit Kerja yang terkait dengan usulan program.
· Program strategis dalam Renstra ITB berdasarkan bidang pengembangannya dapat dilihat pada Dokumen Renstra ITB 2021-2025.
D. | TUJUAN
· Uraikan tujuan yang ingin dicapai melalui program yang diusulkan;
· Sebutkan indikator output yang digunakan.
E. | MEKANISME DAN DESAIN
· Jelaskan rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan;
· Fokuskan pada pencapaian indikator kinerja terkait.
F. | REKAP SUMBERDAYA YANG DIPERLUKAN
Jelaskan tentang sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan setiap kegiatan (Gunakan Lampiran RAB untuk rincian sumberdaya yang diperlukan).
| KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA 2023 |  |  |  |  | SUMBER BIAYA
|  | PEGAWAI | BARANG | JASA | MODAL | TOTAL
Kegiatan 1
Kegiatan n
Total
G. | JADWAL PELAKSANAAN
Uraikan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan.
| KEGIATAN | BULAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023 | [11 empty] | KETERANGAN
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES
Kegiatan 1
Kegiatan n
H. | INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
· Indikator kinerja dimaksudkan sebagai alat ukur pencapaian tujuan;
· Sebutkan target langsung dari setiap kegiatan pada pertengahan dan akhir program yang terkait dengan indikator kinerja pada Renstra ITB, Renstra Unit Kerja dan/atau Program KO;
· Sajikan baik indikator utama maupun tambahan.
| INDIKATOR | BULAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023 FEB: AKHIR TAHUN 2022; BULAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023 APR: TAHUN 2023
|  |  | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | KET.
Indikator 1
Indikator k
I. | KEBERLANJUTAN
· Jelaskan bagaimana kegiatan ini dapat terus berlanjut setelah selesai;
· Jelaskan implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu dibahas.
J. | PENANGGUNGJAWAB
Siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program ini.
Bandung, ............................... 2023
Penanggungjawab Kegiatan:
Nama Jelas
NIP

## Analisis Risiko
Unit Kerja : |  | KAJIAN RISIKO | [6 empty] | EVALUASI RISIKO |  |  |  | MITIGASI/PENGENDALIAN RISIKO |  |  | EVALUASI MITIGASI RISIKO
No. | Program Kegiatan | Jenis Kajian Risiko | Kategori Kajian Risiko | No Urut | Risk Register | No Urut | Penyebab | Dampak | Probabilitas (P) | Dampak (I) | Skor Risiko (W) | Tingkat Risiko | No Urut | Kegiatan | PIC | Probabilitas (P) | Dampak (I) | Skor Risiko (W) | Tingkat Risiko
1 | Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung 1 dan 2, ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis (SBSN ITB) | Output | Mutu/kualitas | 1 | Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berkurang dari semula 26,5 bulan menjadi 18 bulan | 1 | Tahap proses sebelum pelaksanaan kontrak: Proses Penganggaran berupa perubahan dari single years contract ke MYC dan proses pemilihan penyedia dan Persetujuan MYC telah ditetapkan hanya sampai dengan Desember 2023. | terjadi addendum kontrak diawal berjalannya kontrak yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan rancangan kontrak dan berpotensi adanya aduan dari peserta tender lain atau LSM | 4 = Besar | 4 = Signifikan | 16 | HIGH RISK | 1 | Proses Addendum Kontrak mendapat pendampingan dari Advisor LKPP, BPKP dan pengawalan dan pengamanan Kejati. | PPK | 4 = Besar | 3 = Moderat | 12 | MEDIUM RISK
[13 empty] | 2 | Koordinasi yang intens antara PPK, MK, Kontraktor, PIU, Tim Teknis. | MK, PIU
[6 empty] | 2 | Pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang tidak dilakukan dalam waktu yang efisien (contoh persetujuan material dll, persetujuan metode kerja, dll) | Keterlambatan penyelesaian pekerjaan mengakibatkan pekerjaan mangkrak, tidak ada anggaran untuk penyelesaian | 3 = Sedang | 3 = Moderat | 9 | MEDIUM RISK | 1 | 1). Koordinasi yang intens antara PPK, MK, Kontraktor, PIU, Tim Teknis melalui rapat rutin. 2). Optimalisasi fungsi supervisi dari MK untuk mengawal time line proyek 3).memungkinkan pemberian kompensasi | PIU | 3 = Sedang | 3 = Moderat | 9 | MEDIUM RISK
[6 empty] | 3 | Koordinasi dengan pihak eksternal tidak lancar (misal pengelola lingkungan proyek (Summarecon), masyarakat sekitar dll) |  | 5 = Sangat Besar | 4 = Signifikan | 20 | VERY HIGH RISK | 1 | Kontraktor dan MK proaktif mengkomunikasikan segala iisue penting terkait koordinasi eksternal kepada PPK dimonitor oleh PIU dalam rapat rutin | MK, Kontraktor, PIU | 4 = Besar | 4 = Signifikan | 16 | HIGH RISK
[6 empty] | 4 | lambatnya proses pencairan termin pembayaran yang berdampak pada cashflow kontraktor |  | 5 = Sangat Besar | 3 = Moderat | 15 | HIGH RISK | 1 | Kontraktor/MK proaktif berkoordinasi dengan tim PIU dan PPK terkait dengan pengajuan termin/BAPP | Kontraktor & MK | 5 = Sangat Besar | 4 = Signifikan | 20 | VERY HIGH RISK
[13 empty] | 2 | Tim PIU & PPK proaktif berkoordinasi dengan pihak Dit. Kelembagaan | PIU dan PPK
|  | Output | Biaya | 2 | Terjadi Addendum Kontrak | 1 | sisa waktu pekerjaan berkurang dari 26,5 bulan menjadi hanya 18 bulan | untuk mengejar waktu menjadi 18 bulan diperlukan adanya perubahan metode, spesifikasi dan desain yang menyebabkan temuan audit | 4 = Besar | 3 = Moderat | 12 | MEDIUM RISK | 1 | Proses Addendum Kontrak mendapat pendampingan dari Advisor LKPP, BPKP dan pengawalan dan pengamanan Kejati. | PPK | 4 = Besar | 3 = Moderat | 12 | MEDIUM RISK
[6 empty] | 2 | TKDN |  | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK |  |  |  | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK
[6 empty] | 3 | a. ITB melakukan penyelidikan tanah lanjutan dengan rekomendasi harus dilakukan Penambahan pekerjaan Pematangan Lahan. b. Perubahan desain/metode konstruksi | 1. Meningkatkan resiko tuduhan dari pihak eksternal adanya indikasi proses tender diwarnai kepentingan pribadi/golongan apabila dalam addendum kontrak terjadi penambahan biaya yang nilai penambahan nilai kontraknya melampaui selisih pemenang I dan II 2. Meningkatkan resiko potensi audit berupa pengembalian selisih biaya akibat addendum | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK | 1 | 1). Koordinasi yang intens antara PPK, MK, Kontraktor, PIU, Tim Teknis. 2). Memastikan bahwa addendum yang menyebabkan penambahan biaya tetap dalam koridor 10% dan memperhatikan selisih antara pemenang urutan harga 1 dan 2 3). memastikan bahwa perubahan metode, spesifikasi dan desain sesuai dengan harga pasar. | MK, PIU | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK
|  | Output | Mutu/kualitas | 3 | Fungsi bangunan tidak tercapai sesuai desain | 1 | strategi percepatan konstruksi | 1. terlampauinya kuota addendum 10% mengakibatkan tidak bisa direalisasikannya addendum 2. berubahnya fungsi bangunan dari perencanaan awal | 1 = Sangat Kecil | 4 = Signifikan | 4 | MEDIUM RISK | 1 | koordinasi yang intens antara PPK, MK, Kontraktor, PIU, Tim Teknis memastikan kuota addendum 10% dan fungsi bangunan dari perencanaan awal tidak berubah | MK, PIU | 1 = Sangat Kecil | 4 = Signifikan | 4 | MEDIUM RISK
|  | Output | Mutu/kualitas | 4 | Material on Site | 1 | Mengejar kinerja penyerapan anggaran | 1. berkurangnya masa garansi pabrikan terhadap unit barang 2. membutuhkan pengelolaan khusus untuk memastikan keamanan dan kualitas barang/material yang telah ada di site. | 2 = Kecil | 2 = Minor | 4 | LOW RISK | 1 | 1. Tempat Material On Site menggunakan area lahan yg belum dipakai atau gudang kontraktor; 2. perlu dibuat klausul khusus tentang tanggungjawab keamanan dan mutu MoS apabila dalam kontrak belum terakomodir. | Kontraktor & MK | 2 = Kecil | 2 = Minor | 4 | LOW RISK
|  | Output | Biaya | 5 | kinerja penyerapan anggaran | 1 | 1. progress penyelesaian pekerjaan yang tertinggal dari rencana 2. kurang matangnya penyusunan rencana penyerapan | tidak tercapainya penyerapan anggaran sesuai rencana, sehingga harus melakukan prosesur pemindahan anggaran ke tahun berikutnya | 2 = Kecil | 1 = Tidak Signifikan | 2 | VERY LOW RISK | 1 | PIU & PPK melakukan koordinasi dengan Dit. Kelembagaan sejak awal jika terjadi keterlambatan penyerapan anggaran | PIU dan PPK | 2 = Kecil | 1 = Tidak Signifikan | 2 | VERY LOW RISK
|  | Output | Mutu/kualitas | 6 | Terjadi Addendum Kontrak berupa penambahan biaya | 1 | 1. perubahan desain/metode konstruksi sebagai strategi percepatan konstruksi 2. TKDN yang menyebabkan penggantian spek barang/unit dengan porsi TKDN tinggi namun harganya juga lebih tinggi dari spek sebelumnya 3. komponen biaya/ongkos tenaga kerja yang naik karena waktu kerja menjadi shift dengan perhitungan lembur | 1. Kuota addendum 10% kemungkinan terlampaui; 2. perubahan yang tidak sesuai berpotensi menjadi temuan audit | 3 = Sedang | 3 = Moderat | 9 | MEDIUM RISK | 1 | MK mengidentifikasi lebih awal potensi-potensi perubahan kontrak yang berdampak pada bertambahnya biaya dan mengkomunikasikan secara intens kepada PPK | MK | 3 = Sedang | 3 = Moderat | 9 | MEDIUM RISK
[13 empty] | 2 | Proses Addendum Kontrak mendapat pendampingan dari Advisor LKPP, BPKP dan pengawalan dan pengamanan Kejati | PPK
[13 empty] | 3 | Kontraktor, MK, Tim PPK, PIU, Tim Teknis memastikan bahwa prosedur persetujuan atas semua tindakan dilapangan telah dilakukan dengan benar | MK dan PPK
|  | Output | K3L | 7 | meningkatknya risiko keselamatan kerja | 1 | dampak dari percepatan konstruksi | Percepatan mengakibatkan proses pekerjaan konstruksi perlu dilakukan dengan 3 Shift dan berjalan 24 jam, ini mengakibatkan risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK | 1 | kontraktor perlu membuat prosedur khusus tentang keselamatan kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja di shift lembur yang disetujui oleh MK dan PIU | Kontraktor | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK
|  | Input | Komunikasi dan Informasi | 8 | Komunikasi dan Koordinasi yang tidak efektif | 1 | Belum meratanya pemahaman pola komunikasi dan kewenangan keputusan sesuai prosedur pelaksanaan proyek dana Pemerintah | 1. Kesalahan pengambilan keputusan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang; 2. pelaksanaan pekerjaan yang tidak efisien. | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK | 1 | MK membuat prosedur alur proses pengambilan keputusan yang disetujui oleh PIU dan diketahui oleh PPK | MK | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK
|  | Input | Komunikasi dan Informasi | 9 | Data dan Informasi tidak handal | 1 | 1. tidak lancarnya komunikasi 2. tidak optimalnya prosedur akses data & informasi proyek bagi pihak-pihak yang berkepentingan | 1. Kesalahan pengambilan keputusan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang; 2. pelaksanaan pekerjaan yang tidak efisien. | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK | 1 | MK membuat prosedur alur proses pengambilan keputusan yang disetujui oleh PIU dan diketahui oleh PPK | MK | 2 = Kecil | 3 = Moderat | 6 | LOW RISK

## RAB
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM PENGEMBANGAN | [18 empty] | REVISI
Judul Kegiatan
Unit Kerja
| Belanja Pegawai | 0
| Belanja Barang | 0
| Belanja Jasa | 0
| Belanja Modal | 0
| JUMLAH BELANJA | 0
BELANJA PEGAWAI
No. | Nama | NIP/Nopeg | Fak/Sek | Kualifikasi | Total Honor | Penggunaan pada Bulan | [8 empty] | No Rekening | Nama Bank | No. NPWP
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELANJA BARANG ASET
No. | Nama Barang | Spesifikasi |  | Satuan | Jumlah Barang | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Penggunaan pada Bulan |  |  | Keterangan |  | Persetujuan UPT Logistik | No Rekening | Nama Bank
|  | Adm | Teknis |  |  |  |  | April | Mei | Juni | Diunitkan | Diadakan oleh UPT Logistik
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
BELANJA BARANG NON ASET
No. | Nama Barang | Spesifikasi |  | Satuan | Jumlah Barang | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Penggunaan pada Bulan |  |  | Keterangan |  | Persetujuan UPT Logistik | No Rekening | Nama Bank
|  | Adm | Teknis |  |  |  |  | April | Mei | Juni | Diunitkan | Diadakan oleh UPT Logistik
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
BELANJA JASA
Jasa Honor
No. | Nama | NIP/Nopeg/NIM | Fak/Sek/Unit | Kualifikasi | Total Honor | Penggunaan pada Bulan * | [9 empty] | No Rekening | Nama Bank | Keterangan |  | Persetujuan UPT Logistik | No Rekening | Nama Bank | No NPWP
[6 empty] | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober |  |  | Diunitkan | Diadakan oleh UPT Logistik
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Selain Jasa Honor
No. | Nama Jasa | Spesifikasi |  | Satuan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Penggunaan pada Bulan * | [9 empty] | Keterangan |  | Persetujuan UPT Logistik | No Rekening | Nama Bank
|  | Adm | Teknis |  |  |  |  | Januari | Februari | Maret | April | Meiu | Juni | Juli | Agustus | September | oktober | Diunitkan | Diadakan oleh UPT Logistik
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bandung,
Nama Jelas
NIP

## Dampak
KRITERIA DAMPAK RISIKO PERUSAHAAN
Index | Dampak | Deskripsi | Target Kinerja |  | Target Pendapatan |  | Dampak Pada Reputasi (Kualitatif) | Dampak Pada Otoritas (Kualitatif) | Dampak Pada Nasabah (Kualitatif) | Dampak Pada Sasaran Strategis Organisasi (Kualitatif) | Dampak Pada Sumber Daya Manusia - Reaksi Pekerja (Kualitatif)
|  |  | 20 % dari Target | 4 % (20 % x 20 %) | 20 % dari Target | Rp 800 Juta
5 | Catastrophic | Sangat Besar | > 0.8 BTR | > 0 % | > 0.8 BTR | > Rp. 0 Juta | Dewan Direksi melakukan pemberhentian kepada Kepala Cabang dan Service Manager | Regulator mencabut ijin pemasaran produk | Terjadi penarikan dana besar-besaran dari nasabah | Tidak Tercapainya Sasaran dan Kegagalan Mencapai Kinerja | Frontliners diberhentikan dari perusahaan
4 | Significant | Besar (Signifikan) | 0.6 BTR < x ≤ 0.8 BTR | 0 % < x ≤ 0 % | 0.6 BTR < x ≤ 0.8 BTR | Rp. 0 Juta < x ≤ Rp. 0 Juta | Dewan Direksi memberikan surat peringatan Kepada Kepala Cabang dan Service Manager | Perintah mereview produk dan memperbaiki ketentuan dan prosedur produk | Terjadi penarikan dana oleh sebagian nasabah | Tertundanya Tercapainya Sasaran secara signifikan, Pencapaian Kinerja jauh di bawah target | Frontliners memberikan dampak negatif terhadap perusahaan
3 | Moderate | Sedang | 0.4 BTR < x ≤ 0.6 BTR | 0 % < x ≤ 0 % | 0.4 BTR < x ≤ 0.6 BTR | Rp. 0 Juta < x ≤ Rp. 0 Juta | Teguran dari Dewan Direksi kepada Kepala Cabang dan Service Manager | Pemanggilan Direksi oleh otoritas | Komplen keras dari para nasabah kepada perusahaan | Tertundanya Tercapainya Sasaran cukup besar , Pencapaian Kinerja di bawah target | Frontliners menjadi tidak disiplin dalam bekerja
2 | Minor | Kecil | 0.2 BTR < x ≤ 0.4 BTR | 0 % < x ≤ 0 % | 0.2 BTR < x ≤ 0.4 BTR | Rp. 0 Juta < x ≤ Rp. 0 Juta | Teguran dari group head kepada Kepala Cabang, Service Manager dan frontliners | Tegoran tertulis dari regulator dan masuk dalam catatan hasil pemeriksaan yang harus segera diperbaiki | Komplen nasabah ke perusahaan | Tercapainya Sasaran hanya sedikit di bawah target, target kinerja sedikit di bawah target | Frontliners banyak sudah tidak termotivasi dan semangat untuk melayani
1 | Insignificant | Sangat Kecil (Tidak Signifikan) | < 0.2 BTR | < 0 % | < 0.2 BTR | < Rp. 0 Juta | Manajemen Cabang membuat teguran kepada frontliners | Tegoran lisan dari otoritas ketika terjadi pemeriksaan rutin | Pertanyaan oleh nasabah tentang kinerja perusahaan | Hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu dicapai | Frontliners hilang percaya diri dan tidak memberikan layanan yang prima
KRITERIA DAMPAK RISIKO PERUSAHAAN |  |  | Target Kinerja |  | Target Pendapatan |  | CONSEQUENCES (DAMPAK)
Index | Dampak | Deskripsi | 20 % dari Target | 4 % (20 % x 20 %) | 20 % dari Target | Rp 800 Juta | Efek ke Pelanggan | Biaya Pelayanan/Pemulihan | Mutu Pelayanan | Reputasi Organisasi | Perundangan, Peraturan dan Kepatuhan
5 | Catastrophic | Sangat Besar | > 0.8 BTR | > 0 % | > 0.8 BTR | > Rp. 0 Juta | Memutus Kontrak | Mengeluarkan Sangat Banyak Biaya | Merusak Mutu | Merusak Reputasi | Ilegal Operasional, Potensi Dihukum Berat
4 | Significant | Besar (Signifikan) | 0.6 BTR < x ≤ 0.8 BTR | 0 % < x ≤ 0 % | 0.6 BTR < x ≤ 0.8 BTR | Rp. 0 Juta < x ≤ Rp. 0 Juta | Eskalasi Keluhan dan Potensi Menyebar | Mengeluarkan Banyak Biaya | Potensi Bahaya pada Mutu | Potensi Bahaya pada Reputasi | Ilegal Operasional pada Berbagai Area
3 | Moderate | Sedang | 0.4 BTR < x ≤ 0.6 BTR | 0 % < x ≤ 0 % | 0.4 BTR < x ≤ 0.6 BTR | Rp. 0 Juta < x ≤ Rp. 0 Juta | Mengeluh Secara Formal (Tertulis) | Mengeluarkan Cukup Biaya | Cukup Berpengaruh pada Mutu | Cukup Berpengaruh pada Re;putasi | Cukup Berbahaya, Potensi Ilegal Operasional
2 | Minor | Kecil | 0.2 BTR < x ≤ 0.4 BTR | 0 % < x ≤ 0 % | 0.2 BTR < x ≤ 0.4 BTR | Rp. 0 Juta < x ≤ Rp. 0 Juta | Sedikit Mengeluh (Lisan) | Mengeluarkan Sedikit Biaya | Masih Bisa Ditoleransi | Masih Bisa Ditoleransi | Risiko Kecil Ketika Tidak Terpenuhi
1 | Insignificant | Sangat Kecil (Tidak Signifikan) | < 0.2 BTR | < 0 % | < 0.2 BTR | < Rp. 0 Juta | Sangat Kecil/Tidak Ada | Sangat Kecil/Tidak Ada | Sangat Kecil/Tidak Ada | Sangat Kecil/Tidak Ada | Sangat Kecil/Tidak Ada
KRITERIA DAMPAK RISIKO PERUSAHAAN |  |  |  | Kerugian Negara
Index | Dampak | Deskripsi | Level | Fraud | Non Fraud | Non Fraud Lainnya | Penurunan Reputasi | Penurunan Kinerja | Gangguan Terhadap Layanan Organisasi | Tuntutan Hukum
5 | Catastrophic | Sangat Besar | Sangat Signifikan | Jumlah kerugian negara > Rp 500 Juta | x > 2% dari nilai penerimaan yang dikelola unit organisasi | x > 1% dari nilai belanja/aset/kegiatanlainnya yang dikelola unit organisasi | Pemberitaan negatif di media massa internasional | Pencapaian target kinerja <70% | Pelayanan tertunda > 30 hari | Jumlah tuntutan hukum >20 kali dalam satu periode
4 | Significant | Besar (Signifikan) | Signifikan | Rp100 Juta < Jumlah kerugian negara ≤ Rp500 Juta | 1% < x < 2% dari nilai penerimaan yang dikelola unit organisasi | 0,5% < x < 1% dari nilai belanja/aset/ kegiatan lainnya yang dikelola unit organisasi | Pemberitaan negatif di media massa nasional | 80% > Pencapaian target kinerja ≥ 70% | 15 hari < Pelayanan tertunda ≤ 30 hari | 10 kali < Jumlah tuntutan hukum antara ≤ 20 kali dalam satu periode
3 | Moderate | Sedang | Moderat | Rp50 Juta < Jumlah kerugian negara ≤ Rp100 Juta | 0,5% < x < 1%dari nilai penerimaan yang dikelola unit organisasi | 0,25% < x < 0,5% dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola unit organisasi | Pemberitaan negatif di media massa lokal | 90% > Pencapaian target kinerja ≥ 80% | 5 hari < Pelayanan tertunda ≤ 15 hari | 5 kali < Jumlah tuntutan hukum ≤ 10 kali dalam satu periode
2 | Minor | Kecil | Minor | Rp10 Juta < Jumlah kerugian negara ≤ Rp50 Juta | 0,1% < x < 0,5% dari nilai penerimaan yang dikelola unit organisasi | 0,05% < x < 0,25% dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola unit organisasi | Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode | 100% > Pencapaian target kinerja ≥ 90% | 1 hari ≤ Pelayanan tertunda ≤ 5 hari | 1 kali < Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
1 | Insignificant | Sangat Kecil (Tidak Signifikan) | Tidak Signifikan | Jumlah kerugian negara ≤ Rp10 Juta | x < 0,1% dari nilai penerimaan yang dikelola unit organisasi | x < 0,05% dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola unit organisasi | Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode | Pencapaian target kinerja ≥ 100% | Pelayanan tertunda < 1 hari | Jumlah tuntutan hukum ≤ 1 kali dalam satu periode

## Kemungkinan
2. Kriteria Risiko-Likelihood (Kemungkinan)
LEVEL |  | LIKELIHOOD (KEMUNGKINAN)
Indek | Deskripsi | Efek ke Pelanggan | Presentase kemungkinan terjadi | Jumlah Frekuensi | Perundangan, Peraturan dan Kepatuhan
1 | Sangat Kecil | Sangat Jarang | x ≤ 1% | < 2 kali dalam 1 tahun | 1x > lima tahun
2 | Kecil | Jarang | 1% < x ≤ 10% | 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun | tiga tahun < 1x < lima tahun
3 | Sedang | Kadang-kadang | 10% < x ≤ 20% | 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun | setahun < 1x < tiga tahun
4 | Besar | Sering | 20% < x ≤ 50% | 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun | sebulan < 1x < setahun
5 | Sangat Besar | Sangat Sering | x > 50% | > 12 kali dalam 1 tahun | 1x < sebulan

## Tingkat Risiko
3. Konsekuensi
MATRIKS ANALISIS RISIKO 5x5 |  | CONSEQUENCES (DAMPAK)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LIKELIHOOD (KEMUNGKINAN) | 5 | 5 L | 10 M | 15 H | 20 VH | 25 VH
| 4 | 4 L | 8 L | 12 M | 16 H | 20 VH
| 3 | 3 L | 6 L | 9 M | 12 H | 15 VH
| 2 | 2 VL | 4 L | 6 L | 8 H | 10 VH
| 1 | 1 VL | 2 VL | 3 L | 4 M | 5 VH
| VL | VERY LOW RISK
| L | LOW RISK
| M | MEDIUM RISK
| H | HIGH RISK
| VH | VERY HIGH RISK
|  | P | D | PD | Skor | Tingkat Risiko
|  | 1 | 1 | 11 | 1 | VERY LOW RISK
|  | 1 | 2 | 12 | 2 | VERY LOW RISK
|  | 1 | 3 | 13 | 3 | LOW RISK
|  | 1 | 4 | 14 | 4 | MEDIUM RISK
|  | 1 | 5 | 15 | 5 | VERY HIGH RISK
|  | 2 | 1 | 21 | 2 | VERY LOW RISK
|  | 2 | 2 | 22 | 4 | LOW RISK
|  | 2 | 3 | 23 | 6 | LOW RISK
|  | 2 | 4 | 24 | 8 | HIGH RISK
|  | 2 | 5 | 25 | 10 | VERY HIGH RISK
|  | 3 | 1 | 31 | 3 | LOW RISK
|  | 3 | 2 | 32 | 6 | LOW RISK
|  | 3 | 3 | 33 | 9 | MEDIUM RISK
|  | 3 | 4 | 34 | 12 | HIGH RISK
|  | 3 | 5 | 35 | 15 | VERY HIGH RISK
|  | 4 | 1 | 41 | 4 | LOW RISK
|  | 4 | 2 | 42 | 8 | LOW RISK
|  | 4 | 3 | 43 | 12 | MEDIUM RISK
|  | 4 | 4 | 44 | 16 | HIGH RISK
|  | 4 | 5 | 45 | 20 | VERY HIGH RISK
|  | 5 | 1 | 51 | 5 | LOW RISK
|  | 5 | 2 | 52 | 10 | MEDIUM RISK
|  | 5 | 3 | 53 | 15 | HIGH RISK
|  | 5 | 4 | 54 | 20 | VERY HIGH RISK
|  | 5 | 5 | 55 | 25 | VERY HIGH RISK